## Hoja1
Cronograma de actividades |  |  |  | Actividades
Semana |  |  | 1 | Diagrama relacional-objeto
1, Termina 20/04/18 | Actividad 1 y 2 |  | 2 | Revisar diagrama relacional-objeto |  |  | Todos
2, Termina 27/04/18 | Actividad 3 y 4, Un 50 % |  | 3 | *Scripts DDL de tablas |  |  | Ver en la sesión de "*Scripts DDL de tablas"
3, Hasta la entrega | Actividad 5, 6 y 8, 3 y 4 (Terminado) |  | 4 | **Consultas |  |  | Ver en la sesión de "**Scripts de consultas"
|  |  | 5 | Documento: Introducción
Simbología |  |  | 6 | Documento: Conclusión
|  |  | 7 | Documento: Diccionario de datos |  |  | Todos
|  |  | 8 | Documento: Descripción del problema
Danny
Esteban
Johan
|  |  | *Scripts DDL de tablas |  |  |  | **Scripts de consultas
Revisión de avance |  | Viernes |  | Tablas | Encargado
|  |  | 1 | Campus |  |  | Consultas | Encargado
|  |  | 2 | Faculty
Nota: Los scripts DDL de tablas se requieren realizar procedimientos almacenados de inserción, eliminar, actualizar datos, además ir desarrollando el diccionario de datos de las tablas que les corresponde, por último documentar el código |  |  | 3 | School |  | 1 | Mostrar los nombres y los responsables de escuelas, departamentos y centros de investigación de una facultad. Esta será implementado en Facultad.
|  |  | 4 | Deparment
|  |  | 5 | Research Center
|  |  | 6 | Building |  | 2 | Insertar los datos de un edificio en una nueva tabla, Building_Details. Este será implementado en Edificio
|  |  | 7 | Office
|  |  | 8 | Classroom
|  |  | 9 | Lab |  | 3 | Mostrar los detalles de las oficinas y sus ocupantes. Este será implementado en Oficina
|  |  | 10 | Degree
|  |  | 11 | Enrolls In
|  |  | 12 | Takes |  | 4 | Guardar en una nueva tabla, Degree_Records, que almacenará los detalles del Degree y la cantidad de estudiantes enrolados en este. Este se implementará en Degree
|  |  | 13 | Subject
|  |  | 14 | Senior Lecturer
|  |  | 15 | Associate Lecturer |  | 5 | Mostrar los detalles del lecturer que será implementado en Lecturer.
|  |  | 16 | Person
|  |  | 17 | Staff
|  |  | 18 | Student
|  |  | 19 | Admin
|  |  | 20 | Technician
|  |  | 21 | Lecturer
|  |  | 22 | Tutor